## Backlog
№ | Задача | Оценка | Пришла | Ушла
1 | создать основную игровую сцену | 2 | 0 | 1
2 | создать и настроить основную камеру | 1 | 0 | 1
3 | создать юнитов | 2 | 0 | 1
4 | реализовать поведение юнитов в сцене | 3 | 0 | 3
5 | разработать логику менеджера команды | 2 | 1 | 2
6 | создать интерфейс менеджера команд | 3 | 1 | 2
7 | создать главное меню | 2 | 1 | 3
8 | проработать разные типы юнитов | 3 | 2 | 4
9 | реализовать механику победы/поражения | 2 | 2 | 4
10 | нарисовать текстуры для разных юнитов | 4 | 2

## Calc
|  |  | Исходное количество работы | 8
|  |  | Последний спринт | 4
|  |  | Средняя скорость выполнения | 5
|  |  | Средняя скорость поступления | 4.8
|  |  | Осталось работы | 4
|  | (пришло) | (ушло)
№ | Спринт | Поступило | Выполнено | Осталось | Выполнение | Добавление
-4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0
-3 | 1 | 7 | 5 | 10 | 3 | -7
-2 | 2 | 9 | 5 | 14 | -2 | -16
-1 | 3 | 0 | 5 | 9 | -7 | -16
0 | 4 | 0 | 5 | 4 | -12 | -16
1 | 5
2 | 6
Note on G14: Алексей Алтунин: Автозаполнение некоторых столбцов не работает при увеличении размера таблицы из-за уникальных первых ячеек, но работает при "растягивании" строк по таблице, если первая строка не захвачена